Приложение № 1

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МКОУ СОШ №2 г.Нарткала ___________________ / И.Х. Шибзухова / Приказ № 92/2-ОД от 02.06.2026 г. |

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению бюрократической нагрузки

на педагогических работников

в MKOУ СОШ №2 г.Нарткала

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | Июнь 2026 | Директор Инна Хасановна Шибзухова | Издан приказ «О мерах по исполнению законодательства по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников МКОУ СОШ №2 г.Нарткала (Приказ от 02.06.2026 г. №92/2-ОД) |
| 2. | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников МКОУ СОШ №2 г.Нарткала | До 31 августа 2026 | Директор Инна Хасановна Шибзухова | - получение сведений о ключевых направлениях работы; - анализ полученной обратной связи; - проработка механизмов устранения выявленных несоответствий. (Протокол №5 от 03.06.2026 г.) |
| 3. | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требованиям в части бюрократической нагрузки | Июнь 2026 | Заместители директора по УВР Альборов А.А., Аталикова Ф.М., Галачиева Э.Г. | Исключение неактуальных актов, документов (локальных актов), которые не соответствуют Приказу Минпросвещения РФ от 06.11.2024 г. №779 |
| 4. | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | Июнь 2026 | Заместители директора по УВР Альборов А.А., секретарь-делопроизводитель Хашукоева О.М. | Создание единой номенклатуры локальных актов. |
| 5. | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки. | Июнь 2026 | Секретарь-делопроизводитель Хашукоева О.М. | Ознакомление с должностными инструкциями в новой редакции. |
| 6. | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | В течение нового учебного года | Заместители директора по УВР Альборов А.А., Аталикова Ф.М., Галачиева Э.Г. | Осуществление своевременного внутришкольного контроля. Принятие эффективных решений путем выстраивания эффективного взаимодействия сотрудников и администрации. согласованная работа администрация школы с вышестоящими органами, осуществляющими контроль в сфере образования |
| 7. | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | По мере необходимости | Администрация МКОУ СОШ №2 г.Нарткала | Использование официальных групп в мессенджере MAX, организация общих учебных чатов учащихся и родителей с целью доведения информации до заинтересованных лиц напрямую. Использование возможностей нейросетей, онлайн документов и автоматизированных Сервисов. |
| 8. | Замещение бумажных документов на электронные | Постоянно | Администрация МКОУ СОШ №2 г.Нарткала | Организация сбора сведений посредством электронных документов с информационных сервисов |
| 9. | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | Постоянно | Администрация МКОУ СОШ №2 г.Нарткала | Проведение анализа запросов, внутренних и внешних ответов. Отказ от неактуальных форм ответов. |
| 10. | Правовое просвещение работников образовательной организации (МКОУ СОШ №2 г.Нарткала) | Постоянно | Заместители директора по УВР Альборов А.А. | Включение вопросов о снижение бюрократической нагрузки в обсуждение на педагогических советах и производственных совещаниях. Ознакомление с деятельностью Минпросвещения по вопросу снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников в общеобразовательных организациях. Трансляция опыта на совещаниях и семинарах. Изучение опыта других образовательных организаций по данному направлению. |